**OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik**

Vukovarska 1, 32249 Tovarnik

Ljiljana Bandić, ravnateljica

032/524-564

[ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr](mailto:ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr)

**Projekt: "Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju"**

**Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja**

**PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE**

**ANTUN GUSTAV MATOŠ, TOVARNIK**

**veljača, 2024.**

**SADRŽAJ**

[1. Uvod 2](#_Toc159224429)

[2. Ciljevi Plana uključivanja dionika 2](#_Toc159224430)

[3. Načela Plana uključivanja dionika 2](#_Toc159224431)

[4. Definicije i pojmovi 2](#_Toc159224432)

[5. Akcijski plan za uključivanje dionika 2](#_Toc159224433)

[a. Objava informacija 2](#_Toc159224434)

[b. Utvrđivanje i uključivanje dionika 2](#_Toc159224435)

[c. Načini uključivanja 2](#_Toc159224436)

[d. Komunikacija i protok podataka 2](#_Toc159224437)

[e. Praćenje i izvještavanje 2](#_Toc159224438)

[6. Mehanizam za pritužbe (GRM) 2](#_Toc159224439)

[a. Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM) 2](#_Toc159224440)

[b. Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)? 2](#_Toc159224441)

[c. Načela mehanizma za pritužbe (GRM) 2](#_Toc159224442)

[d. Primitak pritužbi 2](#_Toc159224443)

[7. Popis priloga: 2](#_Toc159224444)

[TABLICA 1 - PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE 2](#_Toc159224445)

[TABLICA 2 - PRIKAZ IMPLEMENTACIJE PLANA **Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.**](#_Toc159224446)

[TABLICA 3 – STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE STAJALIŠTA RANJIVIH SKUPINA 2](#_Toc159224447)

[ZAHTJEV ZA PRITUŽBU (obrazac) 2](#_Toc159224448)

# Uvod

Unutar Projekta **Republika Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju** (Projekt) provodi se i Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ (Eksperimentalni program). Uz provedbu Eksperimentalnog programa, provedbu infrastrukturnih radova i opremanja, škole koje sudjeluju u Projektu odgovorne su i za (i) **identificiranje dionika Projekta** i (ii) **izradu pojedinačnih planova uključivanja dionika** **i informiranja o Projektu i primjeni Eksperimentalnog programa**.

Uključivanje dionika je proces koji se provodi tijekom cijelog trajanja Projekta te za svaku školu podrazumijeva izradu pojedinačnog **Plana uključivanja dionika (Plan)** na razini škole koji **sadrži** **smjernice, načine, strategije i metode za uključivanje dionika**. Kada je pravilno osmišljen i proveden, Plan podržava razvoj snažnih, konstruktivnih i međusobno uključivih odnosa koji su važni za uspješno upravljanje okolišnim i društvenim rizicima Projekta. Uključivanje dionika najučinkovitije je kada se pokrene u ranoj fazi razvoja Projekta.[[1]](#footnote-2)

Budući da sudjelovanje škola u Eksperimentalnom programu može biti podvrgnuto kritičkom pregledu javnosti i svih ostalih uključenih dionika, uključivanje dionika na način predviđen Planom može izravno doprinijeti poboljšanju i jačanju primjene Eksperimentalnog programa pružanjem strukturiranih kanala za komunikaciju i stalnim povratnim informacijama različitih dionika.

Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan će se po potrebi ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.

# Ciljevi Plana uključivanja dionika

Ciljevi Plana uključivanja dionika Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik (Škola):

* Identificirati ključne dionike koji su pogođeni i/ili koji mogu utjecati na Projekt i njegove aktivnosti;
* Formirati platformu za komunikaciju s dionicima (informiranje, dvosmjerna komunikacija i uključivanje).
* Uspostaviti interne komunikacijske kanale koji će omogućiti stabilan protok informacija te pravovremenu, dosljednu i učinkovitu koordinaciju komunikacije.
* Uspostaviti jednostavne i praktične postupke i mehanizme za utvrđivanje i rješavanje pritužbi i primjedbi dionika i zainteresirane javnosti.
* Izgraditi odgovornost nad rezultatima Projekta među ključnim dionicima radi promicanja suradnje, povećanja vjerojatnosti uspješnih ishoda osiguravanjem sudjelovanja ključnih dionika
* Definirati uloge i odgovornosti za provedbu Plana;
* Definirati mjere izvještavanja i praćenja kako bi se osigurala učinkovitost Plana i periodičnih pregleda Plana na temelju nalaza.

Sa svrhom postizanja navedenih Ciljeva, Škola će provoditi sljedeće aktivnosti i strategije:

1. Usredotočenost na provedbu Plana kroz otvorenost i fleksibilnost
2. Primjena transparentne i dvosmjerne komunikacije s ključnim dionicima
3. Zaštita interesa dionika Projekta (odgovarajuća ravnoteža između zahtjeva za transparentnošću i zaštite interesa Projekta).
4. Otvorenost za zabrinutosti i strahove dionika
5. Djelomično uključivanje dionika u donošenje odluka (kao mjera za smanjenje rizika).
6. Usredotočenost na transparentno ispunjavanje očekivanja dionika, istodobno pružajući vjerodostojna objašnjenja ako se ona realno ne mogu ispuniti.

# Načela Plana uključivanja dionika

Uključivanje dionika u skladu s ovim Planom temelji se na sljedećim načelima:

* Dionici Projekta nisu samo "korisnici" već i ključni partneri u uspješnoj provedbi uvođenja Eksperimentalnog programa.
* Komunikacija je dvosmjerna i nadilazi "odnose s javnošću" ili kampanju širenja (jednosmjerni tijek komunikacije).
* Provedba transparentnih i pristupačnih postupaka za informirano sudjelovanje dionika.
* Plan je strukturiran na način da dionicima omogućuje informiranje, obradu i analizu podataka te pruža povratne informacija i daje mogućnost povratnih informacija o tome jesu li i kako njihove povratne informacije razmotrene.
* Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan je potrebno redovito ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.
* U konačnici, kroz slušanje i razumijevanje potencijalnih problema, izazovnih prilika i koristi odredit će se komunikacijski prioriteti o kojima će se provedbom konkretnih mjera podići svijest i ojačati razmjena informacija među dionicima.
* Povratne informacije dobivene uključivanjem dionika omogućit će odgovarajuće i kontinuirano mjerenje napretka u provedbi Projekta i pravovremenu prilagodbu provedbe Projekta.

# Definicije i pojmovi

**Dionici** su pojedinci, organizacije i grupe na koje Projekt izravno ili neizravno utječe, svi oni koji imaju određeni interes za Projekt i oni koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na ishod Projekta. Dionici mogu biti: 1. lokalne zajednice, pojedinci i njihovi službeni ili neformalni predstavnici; 2. državna i lokalna tijela, političari, nevladine organizacije i poslovna udruženja 3. nacionalni i lokalni mediji; 4. akademska zajednica; 5. ostali poslovni subjekti.

**Postupak savjetovanja** ključan je dio u procesu uključivanja dionika. Podrazumijeva dvosmjernu komunikaciju između nositelja Projekta i/ili njegovih predstavnika s jedne strane i dionika zajednice na školskoj, lokalnoj i nacionalnoj razini s druge strane, s ciljem rane i smislene izgradnje odnosa s ključnim skupinama. U kontekstu društvenih i okolišnih (npr. procjena utjecaja na okoliš) potencijalnih rizika, učinaka i koristi, omogućuje lokalnoj zajednici da izrazi stajališta o rizicima i mogućnostima Projekta, njegovim učincima i mjerama ublažavanja te da nositelj Projekta ili njegovi predstavnici razmotre i odgovore na njih. Savjetodavni proces mora se nastaviti i održavati tijekom cijelog trajanja Projekta.

**Uključivanje dionika** dinamičan je, slojevit i nelinearan proces koji podrazumijeva da su pojedinci i skupine adekvatno informirani i smisleno uključeni u razvoj Projekta, razmjerno njegovim mogućim učincima i stupnju interesa dionika za njega.[[2]](#footnote-3) Učinkovito uključivanje dionika može poboljšati okolišnu i društvenu održivost Projekta, omogućiti bolje prihvaćanje Projekta i značajno doprinijeti uspješnoj provedbi Projekta**.**[[3]](#footnote-4) Uključivanje dionika je potvrda javnog uključivanja (pojam „smisleno javno uključivanje“ ili „smisleni javni angažman“ definiran je u Aarhuškoj konvenciji[[4]](#footnote-5)).

**Pritužba** se definira kao pismena predstavka zbog nezakonitog ili nepravilnog postupka. Pritužba se u okviru Projekta može definirati i kao izraz nezadovoljstva u slučajevima kršenja prava povezanih s provedbom Eksperimentalnog programa ili u vezi s mogućim negativnim učincima Projekta na okoliš i društvo.

**Mehanizam za pritužbe** **(GRM)** je sastavni dio procesa uključivanja dionika, a odnosi se na postupak za utvrđivanje gore navedenih pritužbi. Kada se pravilno uspostavi i njime se upravlja, značajno se smanjuju rizici Projekta i rizik od sudskih sporova i povezanih troškova.

# Akcijski plan za uključivanje dionika

## Objava informacija

Škola će informirati javnost o projektnim aktivnostima i povezanim dokumentima na mrežnoj stranici Škole radi boljeg razumijevanja Projekta.

## Utvrđivanje i uključivanje dionika

Prvi korak u stvaranju Plana je identificiranje širokog spektra ključnih dionika. Razina uključivanja ključnih i zainteresiranih dionika razlikuje se ovisno o njihovoj ulozi i odgovornostima. Dok će jedni biti izravno uključeni u provedbu Eksperimentalnog programa (primjerice izravnim obrazovnim radom, sudjelovanjem na radionicama, sastancima, izgradnjom kapaciteta i treninzima), drugi će (vanjski suradnici, udruge građana, zainteresirana javnost…) moći pratiti napredak Projekta i davati povratne informacije o određenim temama putem široko dostupnih izvora informacija (npr. mrežna stranica škole).

**U sklopu provedbe Eksperimentalnog programa u ovoj su Školi istaknuti sljedeći dionici :**

* Učenici
* Učitelji i stručni suradnici
* Administrativno i tehničko osoblje
* Ravnatelj
* Roditelji, skrbnici i obitelji učenika
* Vanjski suradnici (B2, školska medicina, psihologinja, defektologinja)
* Udruge na lokalnoj razini i šire
* Tijela lokalne vlasti
* Kritički prijatelji
* CDŠ škole (Komletinci, Josipdol , Novi Marof i Rakovica)
* Škole koje nisu u CDŠ (Tordinci, Ivankovo, Stari Mikanovci i Vođinci)
* Erasmus partneri

## Načini uključivanja

Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa predviđena je primjena različitih metoda uključivanja dionika. Ovisno o razini uključenosti odabranoj za svaku skupinu dionika, različite metode primjenjivat će se na sljedeći način:

* **Radionice (virtualno ili uživo)** – otvorene i istraživačke sesije koje se koriste za sudjelovanje s različitim skupinama dionika. Ova metoda je osmišljena kako bi dobila informacije o preferencijama i mišljenjima i stvorila ideje za Projekt.
* **Radni sastanci** – *Ad hoc* sastanci (virtualno ili uživo) između internih dionika i drugih osoba i organizacija vezano uz provedbu Programa, organizirani s ciljem rasprave o aktualnostima i novim pitanjima, važnim za prikupljanje i upravljanje podacima.
* **Mrežna stranica Škole** – kontinuirano se koristi za komunikaciju o koracima Projekta, javno predstavljanje dokumenata i rezultata te prikupljanje povratnih informacija od svih zainteresiranih strana. Svi podaci bit će slobodno dostupni javnosti za pregled i komentiranje.
* **Anketa** – koristi se kao instrument za prikupljanje podataka u svrhu karakterizacije početne situacije i, prema potrebi, za savjetovanja u drugim fazama projekta. Upitnici sadrže unaprijed definirane skupove pitanja namijenjenih prikupljanju određenih informacija.
* **Ostalo** – ostale metode mogu imati različite oblike ovisno o uključenim dionicima i ciljevima savjetovanja, kao što su: javni sastanci, fokus grupe, okrugli stolovi, razgovori s ključnim dionicima, društvene mreže itd. Posebni mehanizmi savjetovanja prilagodit će se (izmijeniti) utvrđenim dionicima, uključujući sve ranjive skupine ili one s posebnim potrebama.
* **Međusobni posjeti CDŠ škola i drugih škola u Planu ( razmjena iskustava)**
* **Mediji –** informiranje, reportaže, prilozi…

## Komunikacija i protok podataka

Vezano uz protok podataka i načina komunikacije, Škola će na mrežnim stranicama Škole objaviti sljedeće dokumente:

* Plan uključivanja dionika (Plan)
* Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav obrazovanja
* Pozivi na događanja namijenjena roditeljima, skrbnicima, obiteljima i/ili široj lokalnoj zajednici te drugim identificiranim dionicima
* Promotivni materijali
* Godišnji planovi ulaganja
* Izvješća o realizaciji

Svi objavljeni dokumenti bit će dostupni na mrežnim stranicama Škole <http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/> tijekom i nakon provedbe Projekta.

Tijekom različitih faza Projekta, Škola će po potrebi provoditi ankete, fokus grupe, intervjue, sastanke (uživo i online), kako bi dobila podatke, informacije i mišljenja o provedbi Projekta. Pojedinosti o planiranim aktivnostima bit će dodane Planu i naknadno objavljene u skladu s napretkom Projekta.

## Praćenje i izvještavanje

Kako bi pratila uključivanje dionika, Škola će pratiti pokazatelje napretka provedbe Plana tijekom implementacije Projekta. Jedna od metoda mjerenja javnog interesa je kvantitativno praćenje broja pregleda postova na društvenim mrežama i na mrežnoj stranici Škole te broja ideja i komentara primljenih putem anketa.

Po završetku određene aktivnosti uključivanja dionika, sažetak aktivnosti bit će dodan u Plan.

Škola će jednom godišnje (studeni) slati **Izvješće o provedenim aktivnostima** **uključivanja dionika** Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih na mail adresu [antun.bozic@mzom.hr](mailto:antun.bozic@mzom.hr).

**Završno izvješće o provedenim aktivnostima uključivanja** dionika kroz sve godine primjene Eksperimentalnog programa škola će objaviti na svojoj mrežnoj stranici te isto dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih do 15. lipnja 2026. godine.

# Mehanizam za pritužbe (GRM)

Učinkovitost GRM-a pomaže u smanjenju potencijalnih sukoba i rizika kao što su vanjski utjecaji, korupcija, društvena isključenost ili loše upravljanje; poboljšanje kvalitete projektnih aktivnosti i rezultata te služi kao važan mehanizam povratnih informacija i učenja za upravljanje projektima te snažne i slabe aspekte projektnih i provedbenih postupaka.

## Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM)

Mehanizam za pritužbe ima sljedeće ciljeve:

* Omogućiti prepoznavanje i nepristrano, pravovremeno i učinkovito rješavanje problema i izazova koji utječu na Projekt i provedbu Eksperimentalnog programa.
* Povećati odgovornost prema dionicima i pružiti komunikacijske kanale i alate za pružanje povratnih informacija i izražavanje zabrinutosti, interesa i potreba.

## Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)?

Mehanizam za pritužbe dostupan je svima, od dionika Projekta, preko izvođača i dobavljača opreme do zainteresirane javnosti, a **služi za podnošenje pritužbi, povratnih informacija, upita, prijedloga i/ili pohvala vezanih uz provedbu Eksperimentalnog programa i provedbu Projekta.**

## Načela mehanizma za pritužbe (GRM)

Funkcije Mehanizma za pritužbe temelje se na načelima transparentnosti, pristupačnosti, uključivosti, pravednosti te nepristranosti i odgovora. Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

## Primitak pritužbi

Pritužba se može podnijeti putem **Zahtjeva za pritužbu** koji je sastavni dio ovog Plana (Prilog 5. Plana) na adresu [ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr](mailto:ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr) . Zahtjev za pritužbu je dostupan i na mrežnoj stranici Škole na poveznici: <http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/dokumenti_skole> ili u tajništvu škole u fizičkom obliku.

Tatjana Vuko-Pejak, tajnik školske ustanove je središnja točka mehanizma za pritužbe, odnosno za zaprimanje pritužbi.

Škola će voditi evidenciju zaprimljenih pritužbi. Značajne pritužbe ili incidente Škola će odmah po primitku dostaviti stručnjaku za društvena pitanja Ministarstva znanosti ,obrazovanja i mladih na e-mail adresu [antun.bozic@mzom.hr](mailto:antun.bozic@mzom.hr) .

Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

# Popis priloga:

1. Tablica 1. Plan uključivanja dionika škole – str. 12
2. Tablica 2. Prikaz implementacije Plana – str. 13
3. Tablica 3. Strategija za uključivanje stajališta ranjivih skupina – str. 16
4. Zahtjev za pritužbu – str. 17

|  |
| --- |
| TABLICA 1 - PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE |
| Implementacija Eksperimentalnog programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“  Razdoblje provedbe Plana: ožujak 2023. – kolovoz 2027. |
| Ciljevi:   1. Osigurati da su dionici informirani o implementaciji Eksperimentalnog programa te da imaju primjerenu suradnju sa školom kako bi:    * + 1. međusobno dijelili i učili u vezi s provedbom Eksperimentalnog programa (EP);        2. prikupili informacije o mogućnostima povezanima s EP        3. riješili nedoumice ili nepredviđena pitanja koja se pojave pri implementaciji EP. 2. Izraditi valjane zaključke o postignutom učinku Eksperimentalnog programa kroz uključivanje dionika. |
| Aktivnosti:   1. mapiranje dionika za školu, osiguravajući uključivost različitih skupina među obrazovnim zajednicama, uključujući ranjive učenike i obitelji te one iz visokorizičnih sredina 2. razvoj i operativnost školskog mehanizma pravne zaštite za primanje, obradu i rješavanje novih pritužbi, prijedloga i pitanja koja postavljaju svi dionici 3. uključivanje dionika pružanjem strukturiranih kanala i aktivnosti za komunikaciju i dobivanjem povratnih informacija 4. integracija povratnih informacija dionika o EP-u 5. priprema i objavljivanje informacija o aktivnostima uključivanja dionika, prikupljenim povratnim informacijama i poduzetim mjerama |
| Doprinosi:   1. priprema alata za uključivanje te podršku provedbi Eksperimentalnog programa, uključujući školski GRM |
| Rezultati / ishodi:   1. Proveden Plan na školskoj razini 2. Funkcionalni i pripremljeni GRM dnevnici i izvještaji 3. Pripremljena polugodišnja izvješća Plana 4. Pripremljeni podaci o povratnim informacijama NCEEE-u za evaluaciju učinka 5. Završno izvješće o postupcima uključivanja dionika i ukupne povratne informacije primljene tijekom provedbe Eksperimentalnog programa i preporuke za njegovo poboljšanje |

| TABLICA 2 - PRIKAZ IMPLEMENTACIJE PLANA | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dionici | Povratne informacije/područje utjecaja | Aktivnost | Način uključivanja | Indikator | Vremenski okvir/učestalost | Odgovornost za provedbu |
| Ravnatelji | Razmjena iskustava i ravnatelja CDŠ škola o implementaciji, razmjena iskustava sa ravnateljima škola navedenih u Planu, a koje nisu u CDŠ-u | Provoditi radionice s ravnateljima iz CDŠ škola i razgovore s ravnateljima škole CDŠ-a koje su navedene u Planu | Radionica – održane su panel diskusije, razmjena iskustava. Kontinuirano kroz viber grupe CDŠ ravnatelja, odlazak u CDŠ školu Vladimir Nazor u Kolmletincima te posjet ravnatelja OŠ Novi Marof našoj školi. | Broj održanih radionica - 2 | Posjet Komletincima je bio 29.4.2024., a dolazak škole Novi Marof je bio 20.5.2024. | Ravnatelji uz potporu MZOM |
| Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, koristima i mogućnostima | Provoditi radionice s ravnateljima iz CDŠ škola | Radionica | Broj održanih radionica | Jednom godišnje | Ravnatelji uz potporu MZOM |
| Razmjena iskustava i promicanje unakrsnog učenja | Provođenje fokus grupa licem u lice s nastavnicima i školskim osobljem | Fokus grupa u Komletincima s učiteljima roditeljima | Broj održanih fokus grupa licem u lice/sažetak fokus grupa  Broj nastavnika i školskog osoblja koji su sudjelovali u fokus grupama | 20.5. 2024. | Ravnatelji |
| Sudjelovanje na stručnim skupovima u Zagrebu i Komletincima | Interaktivno praćenje | Stručni skup u Zgarebu na temu Primjeri dobre prakse | Broj stručnih skupova -2 | U Zagrebu je bilo 6.2. 2024., a u Komletincima 29.4.2024. | Ravnatelji |
| Vijeće roditelja, Vijeće učenika, Učiteljsko vijeće , administrativno-tehnička služba, svi navedeni dionici u Planu | Radionice, izlaganja, prezentacije, sastanci | Fokus grupe, anketa | Broj održanih sastanaka – 3 satsnaka Vijeća učenika i 3 sastanaka Vijeća roditelja | Tijekom provođenja eksperimenta | Ravnatelji, pedagog |
| Učitelji i ostalo školsko osoblje | Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, koristima i mogućnostima provedbe EP | Provođenje anketa, ispunjavanje online upitnika, održavanje sastanaka | Anketa/  online upitnik/  sastanak | Broj anketa/online upitnika/sastanaka  Broj nastavnika i školskog osoblja koji su sudjelovali u anketi/online upitniku/sastanku | 2 po školskoj godini | Ravnatelji, učitelji, stručni suradnici, administrativno-tehničko osoblje škole |
| Razmjena iskustava među učiteljima, roditeljima/skrbnicima i učenicima te prikupljanje povratnih informacija o provedbi EP | Provođenje dana otvorenih vrata, predstavljanje B2 aktivnosti (judo, tenis, škola tambure), predstavljanje novih predmeta (praktične vještine, svijet i ja ) svoj zainteresiranoj javnosti od čelnika lokalne zajednice do roditelja, baka i djedova... | Dani otvorenih vrata, demonstracija, prezentacije | Broj održanih dana otvorenih vrata | 1 Dan otvorenih vrata, održan 13.6.2024. | Ravnatelji i učitelji, stručni suradnici, roditelji i učenici, |
| B1 aktivnosti | Provođenje aktivnosti, jednom ili dva puta tjedno su redovno održavane B1 aktivnosti | Realizacija planiranih sati, realizirani su svi sati | Javni nastupi škole na smotri učeničkih zadruga i Tovarničkom jesenskom festivalu, Dani općine, Dan škole, broj održanih sati u skladu s planom i programom | Od rujna do lipnja | Učitelji, učenici |
| Posjet predstavnika MZOM u školu u Komletincima  Sudjelovanje na stručnom skupu u Zagrebu, 2 učitelja razredne nastave, 8 učitelja predmetne nastave u organizaciji AZOO na temu "Diferencirana nastava-interaktivno predavanje" i "Oblikovanje zadataka prema načelima diferencirane nastave  Sudjelovanje na stručnom skupu u Osijeku, 3 učitelja razredne nastave i 1 učitelj predmetne nastave na temu „Cjelodnevna škola“ za učitelje razredne nastave, „Cjelodnevna škola“ za učitelje predmetne nastave,  Informacijske i digitalne kompetencije za učitelje razredne nastave  Pedagog i tajnica sudjelovali su na stručnom skupu u Zagrebu na temu Primjeri dobre prakse | Provođenje aktivnosti | Razgovori, fokus grupe, seminari | Održan jedan sastanaka s učiteljima naše škole (5 učitelja RN i 5 učitelja PN), učiteljima iz škole u Komletincima i predstavnika Ministarstva  1 stručni skup u Zagrebu, 1 u Osijeku za učitelje  1 stručni skup u Zagrebu za ravnatelje, tajnike i stručne suradnike | 29.4.2024.  4.4.2024.-5.4.2024.  3.7.2024.-5.7.2024.  6.2.2024. | MZOM |
| Učenici | Osiguravanje strukturiranog kanala za slušanje glasa učenika i osiguravanje integracije potreba i težnji učenika u EP, Vijeće učenika, nositelji aktivnosti u školi među razredima | Izbor učeničkog vijeća koje će zastupati učeničke interese i njegovo aktivno uključivanje u provedbu Eksperimentalnog programa, učenici su iznosili svoje brige, suradnja s Vijećem u izradi jelovnika škole, provođenja rekreativne pauze | Fokus grupa  Sastanak Vijeća učenika s ravnateljicom i pedagogom | Organizirano učeničko vijeće  Broj održanih fokus grupa/sažetak rezultata fokus grupa  Broj održanih sastanaka | Organizacija učeničkog vijeća u roku od 6 mjeseci od početka provedbe Eksperimentalnog programa  1 fokus grupa licem u lice sa učeničkim vijećem na kraju svakog polugodišta, Vijeće učenika se sastalo tri puta tijekom školske godine  Sastanci sa učeničkim vijećem – redovito | Ravnatelji, stručni suradnik pedagog, predstavnici Vijeća učenika |
| Prikupljanje povratnih informacija o iskustvu, potrebama i nedoumicama učenika | Aktivno uključivanje i komunikacija s učenicima, među učenicima je provedena anketa o zadovoljstvu u CDŠ i eventualnim prijedlozima za poboljšanje i izmjene | Radionica  Individualni intervju  Anonimna anketa | Broj održanih radionica/intervjua/anketa  Rezultati radionica/intervjua/anketa | 1 radionica/po školskoj godini  1 anonimna anketa provedena početkom drugog polugodišta  Intervjui – kontinuirano | Ravnatelji, učitelji, stručni suradnik pedagog i učenici |
| Savjet mladih | Prijedlozi i posjeti lokalnoj zajednici (načelniku) – načelnik i pročelnik za društvene djelatnosti su posjetili školu, opisali funkcioniranje rada lokalne zajednice učenicima i kako lokalna zajednica može pridonijeti obrazovanju | Načelnik i pročelnik s učenicima razgovaraju o lokalnoj vlasti, prezentiraju im svoj rad i planove učenici postavljaju pitanja, daju prijedloga za poboljšanje rada lokalne zajednice | Dva puta godišnje | Od rujna do lipnja, sastanak je održan u svibnju 2024. godine | Vijeće učenika, učenici, ravnatelj, stručni suradnik pedagog, načelnik |
| Uključivanje po izboru učenika ostalih dionika Plana | Prijedlozi i posjeti lokalnoj zajednici (načelniku) | Pisanje i analiziranje prijedloga s obje strane | Dva puta godišnje | Od rujna do lipnja | Vijeće učenika, učenici, ravnatelj, stručni suradnik pedagog, načelnik |
| Razmjena informacija o GRM-u, aktivnostima sudjelovanja dionika u provedbi Eksperimentalnog programa  Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, mogućnostima i koristima  Provođenje projekta „Karijerni dan“ | Sudjelovanje na fokus grupama s roditeljima / skrbnicima / Vijećem roditelja,  Roditelji su učenicima predstavljali svoja zanimanja, a Vijeće učenika je odabrali roditelja koji je najbolje predstavio svoje zanimanje | Fokus grupa  Prezentacija  Demonstracija  Razgovor  Rasprava | Broj održanih fokus grupa/sažetak rezultata | 2/po školskoj godini  Održano u svibnju 2024. godine | Ravnatelj, učitelji, roditelji, učenici |
| Osiguravanje pravodobnih i transparentnih informacija roditeljima/skrbnicima o provedbi Eksperimentalnog programa | Uspostaviti komunikacijske alate i širenje informacija o provedbi Eksperimentalnog programa (npr. često postavljana pitanja, ppt, letci it | Objava materijala na mrežnim stranicama škola | Broj pripremljenih i objavljenih članaka/ppt//letaka | Nakon svake aktivnosti uključivanja dionika | Ravnatelji, stručni suradnik pedagog, roditelji |
| Posjet predstavnika MZOM | Provođenje aktivnosti | Razgovori, fokus grupe | Jednom do dva puta godišnje | Od rujna do lipnja | MZOM |
| Lokalna zajednica | Osiguravanje pravovremenih informacija o projektnim aktivnostima lokalnoj zajednici i radnicima, uključujući GRM  Prikupljanje povratnih informacija za pravodobnu provedbu mjera prevencije i korekcije | Provesti konzultacije (prezentaciju projekta) sa stanovnicima susjednih zgrada na koje građevinski radovi mogu utjecati (npr. prašina, buka, poremećaji u prometu) Ukoliko se isto bude pokazalo potrebitim | Znakovi na gradilištu  Sastanci Zajednice (ovisno o veličini/učinku građevinskih aktivnosti)  Tiskani materijali | Broj primljenih i razriješenih GRM-ova  Broj održanih sastanaka | Prije početka građevinskih radova i kontinuirano kroz provedbu Projekta | Ravnatelji/ugovoreno građevinsko i/ili nadzorno tijelo |
| Vanjski suradnici | B2, školska medicina – profesionalna orijentacija, psihologinja , defektologinja, kritički prijatelji  Osnaživanje kompetencija sudionika CDŠ-a (učenika, učitelja, roditelja) | Radionice, predavanja, prezentacije i ankete  Psihologinja je održala predavanja za učitelje na temu Stresa, za roditelje je bila tema Roditeljski odgojni stilovi, a za učenike Učiti kako učiti, Nenasilno rješavanje sukoba i Razredna kohezija | Radionica, razgovori, ankete, upitnici, prezentiranje rezultata B2 na otvorenim danima škole | Broj održanih sati radionica, jedno predavanje za učitelje, jedno predavanja za roditelje, tri radionice za učenike | Tijekom provođenja Eksperimenta, predavanja su održana tijekom mjeseca ožujka i travnja | Ravnatelji, stručni suradnik pedagog, nositelji aktivnosti |
| CDŠ škole i škole koje nisu u CDŠ-u | Razmjena iskustava među učiteljima, roditeljima/skrbnicima i učenicima te prikupljanje povratnih informacija o provedbi EP | Provođenje dana otvorenih vrata  Ravnatelji škola koji nisu u CDŠ: Stari Mikanovci, Vođinci i Ivankovo su došli u posjet i upoznali se s organizacijom rada | Anketa, online upitnik, sastanak, zoom sastanak, međusobni posjeti licem u lice, razmjena iskustava | Broj anketa, online upitnika, sastanaka, broj međusobnih posjeta | Tijekom provođenja Eksperimenta, bili su listopadu 2023. | Ravnatelji, učitelji, stručni suradnik pedagog , nositelji CDŠ škola i nositelji škola koje nisu u CDŠ-u |
| Erasmus partneri (ukoliko ih bude a planirano je tijekom provođenja Eksperimenta) | Razmjena iskustava partnera | Izlaganje, anketni upitnici | Zoom sastanci, razmjena iskustva temeljem priprava, ideja, prijedloga možebitnih posjeta projekata | Broj održanih sastanaka | Tijekom provođenja Eksperimenta | Ravnatelji, učitelji, voditelji Erasmus projekata |
| Udruge na lokalnoj razini i šire | Učenici, učitelji  Udruga „Družina“  Udruga žena Tovarnik  Udruga „Veliki za male“  Zbor mladih župe Tovarnik  Dj. vrtić Palčić Tovarnik | Dani otvorenih vrata, sastanci, udruge su predstavile svoj rad, a škola ih je upoznala s organizacijom svoga rada i svojim aktivnostima koje se provode u sklopu CDŠ, zajedničko sudjelovanje u projektu „U Božiću zajedno“ | Radionice, sajmovi, prezentacija, demonstracija, razmjena iskustava | Broj održanih radionica, sajmova | Tijekom provođenja Eksperimenta, udruge su posjetile školu u prosincu 2023. godine | Ravnatelji, učitelji, stručni suradnici ,učenici, nositelji udruga na lokalnoj razini i šire |

| TABLICA 3 – STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE STAJALIŠTA RANJIVIH SKUPINA | | |
| --- | --- | --- |
| **Skupine u nepovoljnom položaju/**  **ranjive skupine** | **Što bi pojedince ili skupine moglo spriječiti da sudjeluju u Projektu?** | **Kako se mogu uključiti u aktivnosti uključivanja dionika?** |
| **Etničke skupine** | Jezične barijere, nedostatak vještina čitanja | * Prilagođeni EP materijali * Prijevod materijala tijekom sastanaka s roditeljima * Korištenje jednostavnog jezika |
| **Osobe s oštećenjem vida ili sluha te osobe/studenti s invaliditetom općenito** | Nemogućnost jednostavnog pristupa informacijama o provedbi Eksperimentalnog programa | * Korištenje raznih komunikacijskih materijala o Projektu, uključujući Brailleovo pismo, audio i tisak, te znakovni jezik na projektnim videozapisima * Angažman lokalnih nevladinih organizacija koje rade s ranjivim osobama na razini zajednice kako bi pomogle u širenju informacija i organizaciji savjetovanja |
| **Zaposleni roditelji školske djece** | Nedostatak dostupnosti tijekom redovnog radnog vremena | * Konzultacije koje će se održavati ponekad prikladne za zaposlene roditelje |
| **Učenici (djeca), učenici s rješenjima, obitelji u potrebi** | Neadekvatna potpora od strane roditelja, socio-ekonomski status obitelji, niža obrazovanost roditelja | * Radionice, predavanja ( za roditelje), A2 aktivnosti za učenike |

## ZAHTJEV ZA PRITUŽBU (obrazac)

**Zahtjev za pritužbu Osnovne škole Antun Gustav Matoš, Tovarnik**

|  |
| --- |
| Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / adresa / telefon i/ili e-pošta) |
|  |
| Opisati nepravilnost/pritužbu/žalbu |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*potpis podnositelja zahtjeva mjesto i datum*

1. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80> [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80> [↑](#footnote-ref-3)
3. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80> [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_01_1_2.html> Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša) [↑](#footnote-ref-5)